ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной

программы «Социальная поддержка

граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 31.05.2024 № 1456 «О Порядке разработки, реализации              и оценки эффективности муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города от:

27.10.2022 № 3105 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2023 - 2028 годы»;

08.02.2023 № 327 «О внесении изменений в постановление мэрии города                  от 27.10.2022 № 3105»;

07.04.2023 № 963 «О внесении изменений в постановление мэрии города                    от 27.10.2022 № 3105»;

19.04.2023 № 1105 «О внесении изменений в постановление мэрии города                от 27.10.2022 № 3105»;

10.11.2023 № 3278 «О внесении изменений в постановление мэрии города                   от 27.10.2022 № 3105»;

06.12.2023 № 3564 «О внесении изменений в постановление мэрии города                  от 27.10.2022 № 3105»;

26.01.2024 № 132 «О внесении изменений в постановление мэрии города                   от 27.10.2022 № 3105»;

05.03.2024 № 561 «О внесении изменений в постановление мэрии города                   от 27.10.2022 № 3105»;

06.05.2024 № 1211 «О внесении изменений в постановление мэрии города                   от 27.10.2022 № 3105»;

28.05.2024 № 1408 «О внесении изменений в постановление мэрии города                   от 27.10.2022 № 3105»;

15.07.2024 № 1899 «О внесении изменений в постановление мэрии города                  от 27.10.2022 № 3105»;

20.08.2024 № 2257 «О внесении изменений в постановление мэрии города                  от 27.10.2022 № 3105».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города                                                                                                        В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от                            №

Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан»

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития муниципального образования

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, предусмотренных действующим федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами для отдельных категорий граждан.

В городе Череповце в соответствии с муниципальными правовыми актами установлены следующие меры социальной поддержки (далее – МСП):

- Гражданам, оказавшим значительное влияние на развитие и процветание города, благополучие его жителей, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», а также гражданам, награжденным Почетным знаком «За особые заслуги перед городом Череповцом» в виде ежемесячных и единовременных вознаграждений.

- Отдельным категориям работников бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города, в виде:

ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам с высшим медицинским и фармацевтическим образованием;

единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения;

социальных выплат для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения;

ежемесячного социального пособия на оздоровление.

Указанные меры МСП были установлены в целях привлечения работников в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города, на вакантные места по наиболее востребованным должностям и профессиям.

- Семья, воспитывающим несовершеннолетних детей в виде:

компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;

единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей.

- Одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, в том числе супружеским парам, предоставляются социальные гарантии на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, в рамках которого осуществляются единовременные и ежемесячные выплаты, производится оплата коммунальных услуг и содержания жилого помещения.

- Гражданам, проживающим на территории города в домах, не имеющих ванных и душевых комнат, в виде права на 50-процентную оплату услуг бани муниципального унитарного предприятия города Череповца «Аквапарк Радужный».

В соответствии с правовыми актами Вологодской области мэрия города наделена полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий.

В рамках указанных полномочий мэрия города осуществляет защиту прав и законных интересов совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве.

Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы

(в том числе в соответствии со Стратегией социально-экономического

развития городского округа город Череповец Вологодской области)

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из приоритетов развития Вологодской области, а также города, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец - территория роста».

К приоритетному направлению в сфере социальной поддержки граждан относится обеспечение эффективного функционирования системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

Цель муниципальной программы заключается в поддержании качества жизни отдельных категорий граждан. Достижение данной цели осуществляется путем реализации мероприятий муниципальной программы.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены, в том числе, исходя из приоритетов Государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области» (далее – ГП). В соответствии с ГП сформированы следующие приоритеты при реализации муниципальной программы

- обеспечение профилактики социального и семейного неблагополучия на основе приоритета воспитания ребенка в родной семье, помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, обеспечение приоритета семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;

- повышение уровня обеспечения социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация одного из мероприятий муниципальной программы направлена, в том числе, на решение задач, определенных ГП.

V. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии (далее -ОРСП) |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел опеки и попечительства мэрии (далее – ООиП) |
| Участники муниципальной программы | жилищное управление мэрии (далее – ЖУ); департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее – ДЖКХ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 359 854,0 тыс. руб. |
| Связь с государственной программой Вологодской области | Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 49 | 2023 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | Мэрия города (ОРСП) | - |
| 2. | Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников бюджетных учреждений здравоохранения | чел. | 958 | 2023 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | Мэрия города (ОРСП) | - |
| 3. | Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 62 | 2023 | 67 | 65 | 65 | 65 | - | - | Мэрия города (ОРСП) | - |
| 4. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения | чел. | 2 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | Мэрия города (ЖУ) | - |
| 5. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения | чел. | 18 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | Мэрия города (ЖУ) | - |
| 6. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 16 | 2023 | 17 | 18 | 18 | 18 | - | - | Мэрия города (ОРСП) | - |
| 7. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 6 | 2023 | 11 | 12 | 12 | 12 | - | - | Мэрия города (ОРСП) | - |
| 8. | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением | шт. | 15 | 2023 | 11 | 12 | 12 | 12 | - | - | Мэрия города (ОРСП, ДЖКХ) | - |
| 9. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением | м2 | 701,0 | 2023 | 701,0 | 701,0 | 701,0 | 701,0 | - | - | Мэрия города (ОРСП, ДЖКХ) | - |
| 10. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 10647,1 | 2023 | 12788,7 | 12788,7 | 12788,7 | 12788,7 | - | - | Мэрия города (ОРСП, ДЖКХ) | - |
| 11. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 9 | 2023 | 11 | 12 | 12 | 12 | - | - | Мэрия города (ОРСП) | - |
| 12. | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей | чел. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Мэрия города (ОРСП) | - |
| 13. | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мэрия города (ООиП) | - |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориями граждан в соответствии с муниципальными правовыми актами» |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для поддержания качества жизни отдельных категорий граждан | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с муниципальными правовыми актами | Показатели 1, 6-12 |
| 1.2. | Создание условий для привлечения медицинских работников на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в соответствии с муниципальными правовыми актами | Показатели 2-5 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства мэрии» |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение исполнения отделом опеки и попечительства мэрии возложенных государственных полномочий | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, на уровне 100% | Показатель 13 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программ

| Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 60 187,5 | 59 933,3 | 59 933,3 | 59 933,3 | 59 933,3 | 59 933,3 | 359 854,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 60 187,5 | 59 933,3 | 59 933,3 | 59 933,3 | 59 933,3 | 59 933,3 | 359 854,0 |
| - городской бюджет, в том числе: | 40470,5 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 241 552,0 |
| - областной бюджет, в том числе: | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 118 302,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориями граждан в соответствии с муниципальными правовыми актами» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 40470,5 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 241 552,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 40470,5 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 241 552,0 |
| - городской бюджет, в том числе: | 40470,5 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 40216,3 | 241 552,0 |
| 1. Произведена выплата компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, в том числе: | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 5 775,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 5 775,0 |
| - городской бюджет (мэрия города (ОРСП), в том числе: | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 962,5 | 5 775,0 |
| 2. Произведена выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения, в том числе: | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 94 572,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 94 572,0 |
| - городской бюджет (мэрия города (ОРСП), в том числе: | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 94 572,0 |
| 3. Произведена выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, в том числе: | 8 040,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 47 040,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 8 040,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 47 040,0 |
| - городской бюджет (мэрия города (ОРСП), в том числе: | 8 040,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 47 040,0 |
| 4. Произведена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения, в том числе: | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
| - городской бюджет (мэрия города (ЖУ), в том числе: | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
| 5. Оказана социальная помощь при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения, в том числе: | 312,1 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 1 591,6 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 312,1 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 1 591,6 |
| - городской бюджет (мэрия города (ЖУ), в том числе: | 312,1 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 1 591,6 |
| 6. Произведена выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», в том числе: | 499,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 3 084,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 499,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 3 084,0 |
| - городской бюджет (мэрия города (ОРСП), в том числе: | 499,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 3 084,0 |
| 7. Произведена выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», в том числе: | 398,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 2 508,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 398,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 2 508,0 |
| - городской бюджет (мэрия города (ОРСП), в том числе: | 398,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 2 508,0 |
| 8. Предоставлена социальная поддержка пенсионерам на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, в том числе: | 8 964,9 | 8 964,9 | 8 964,9 | 8 964,9 |  |  |  |
| Бюджетные источники, в том числе: | 8 964,9 | 8 964,9 | 8 964,9 | 8 964,9 | 8 964,9 | 8 964,9 | 53 789,4 |
| - городской бюджет (мэрия города (ОРСП), в том числе: | 8 618,3 | 8 618,3 | 8 618,3 | 8 618,3 | 8 618,3 | 8 618,3 | 51 709,8 |
| - городской бюджет (ДЖКХ), в том числе: | 346,6 | 346, | 346,6 | 346,6 | 346,6 | 346,6 | 2 079,6 |
| 9. Осуществлена оплата услуг бани по льготным помывкам, в том числе: | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 192,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 192,0 |
| - городской бюджет (мэрия города (ОРСП), в том числе: | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 192,0 |
| 10. Произведена единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| - городской бюджет (мэрия города (ОРСП), в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 000,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства мэрии» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 118 302,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 118 302,0 |
| - областной бюджет, в том числе: | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 118 302,0 |
| 2.1. Обеспечено выполнение отделом опеки и попечительства мэрии функций органов опеки и попечительства в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области, всего, в том числе: | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 118 302,0 |
| Бюджетные источники, в том числе: | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 118 302,0 |
| - областной бюджет (мэрия города (ООиП), в том числе: | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 19 717,0 | 118 302,0 |

Приложение 1

к паспорту муниципальной

программы

Информация по публичным нормативным обязательствам и социальным выплатам,

осуществляемым в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан

| № п/п | Наименование | Данные по обязательствам | Данные по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Публичные нормативные обязательства (далее – ПНО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 29,4 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
|  |  | оценка численности получателей (чел.) | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 499,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| 2 | Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 36,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
|  |  | оценка численности получателей (чел.) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 398,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 | 422,0 |
| 3 | Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения | размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | оценка численности получателей (чел.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 4 | Ежемесячное социальное пособие на оздоровление работникам учреждений здравоохранения | размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
|  |  | оценка численности получателей (чел.) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
|  |  | объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 | 15 762,0 |
| 5 | Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей | размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | оценка численности получателей (чел.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Итого: |  |  | 22 159,0 | 22 201,0 | 22 201,0 | 22 201,0 | 22 201,0 | 22 201,0 |
| Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения работникам учреждений здравоохранения | размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 31,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  |  | оценка численности получателей (чел.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 312,1 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 |
| 7 | Ежемесячная денежная компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | размер выплаты (тыс. руб./чел.) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  | оценка численности получателей (чел.) | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  | объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) | 8 040,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| Итого: |  |  | 8 352,1 | 8 055,9 | 8 055,9 | 8 055,9 | 8 055,9 | 8 055,9 |
| Всего: |  |  | 30 511,1 | 30 256,9 | 30 256,9 | 30 256,9 | 30 256,9 | 30 256,9 |

Приложение 2

к паспорту муниципальной

программы

Оценка объема налоговых расходов

| № п/п | Наименование налогового расхода | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Всего за период 2025-2030 годов |  | Цель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество плательщиков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. |  | Количество плательщиков, тыс. чел. |  | Финансовая оценка, тыс. руб. | Количество плательщиков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. | Количество плательщиков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. | Количество плательщи- ков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. | Количество платель-щи- ков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. | Количество плательщи-ков, тыс. чел. | Финансовая оценка, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) | 0,20 | 120,0 |  | 0,20 |  | 120,0 | 0,20 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 360,0 | Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан |
| 2 | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц несовершеннолетних, чьи родители являются пенсионерами, инвалидами I - II групп, в случае если средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного на территории Вологодской области | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| 3 | Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны | 0,01 | 5,0 |  | 0,01 |  | 5,0 | 0,01 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 15,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 0,21 | 125,0 | 0,21 |  | 125,0 |  | 0,21 | 125,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,63 | 375,0 |  |