УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

____________________Ф.И.О.

«___» _____________20 ___ г.

ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Образование»

за 2024 год на территории г. Череповца

региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России» Вологодская область)»

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализована программа комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | Единица | 1 | 1 | 1 | 31.12.2024 | - | - | Значение определяется по итогам года |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии» | - | - | - | - | 01.04.2024 | 07.03.2024 | Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 07.03.2024 № 20-2024-076521 |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Исполнение субсидии в размере 100% от установленного объема субсидии» | - | - | - | - | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб. | Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий бюджет | 48 014,00 | 48 014,00 | 100 |  |
| 1.1.1. | Бюджетные расходы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет | 45 909,00 | 45 909,00 | 100 |  |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет | 1 913,00 | 1 913,00 | 100 |  |
| 1.1.1.3. | Городской бюджет | 192,00 | 192,00 | 100 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе: | 48 014,00 | 48 014,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 45 909,00 | 45 909,00 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 1 913,00 | 1 913,00 | 100 |  |
|  | Городской бюджет | 192,00 | 192,00 | 100 |  |

IV. Дополнительная информация

Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации проекта, в том числе: - об основных параметрах проекта, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков; - анализ факторов, повлиявших на ход реализации проекта; - возможные риски и предложения по дальнейшей реализации проекта