УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

______________Стрижова Н.В.

«___» _____________20 ___ г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 2024 год

«Патриотическое воспитание»

(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, ед. | ед. | 43 | 43 | 43 | 100 |  |

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | Ед. | 43 | 43 | 43 | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка: «Обеспечение привлечения квалифицированных кадров» | - | - | - | - | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Штатные расписания общеобразовательных организаций |  |

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб. | Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий бюджет | 17 378,7 | 17 378,7 | 100,0 |  |
| 1.1.1. | Бюджетные расходы, в том числе: | 17 378,7 | 17 378,7 | 100,0 |  |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет | 16 683,6 | 16 683,6 | 100,0 |  |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет | 695,1 | 695,1 | 100,0 |  |
| 1.1.1.3. | Городской бюджет | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе: | 17 378,7 | 17 378,7 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 16 683,6 | 16 683,6 | 100,0 |  |
|  | Областной бюджет | 695,1 | 695,1 | 100,0 |  |
|  | Городской бюджет | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |

IV. Дополнительная информация

–