УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

_____________Стрижова Н.В.

«28» декабря 2024 г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 2024 год

«Культурная среда»

(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на конец 2024 года | Фактическое значение на 31.12.2024 | Прогнозное значение на конец 2024 года | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | В рамках соглашения с Департаментом культуры и туризма Вологодской области создана модельная библиотека на базе библиотеки №1 МАУК «Объединение библиотек» ул. Годовикова, 10 |
| 2 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс.чел. | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | В рамках соглашения с Департаментом культуры и туризма Вологодской области приобретено и установлено новое световое оборудование на сцене Камерного театра МАУК «Камерный театр» |

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Целевое значение на конец 2024 года | Фактическое значение на 01.10.2024 | Прогнозное значение на конец 2024 года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/ прогнозная дата наступления контрольной точки | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание модельной библиотеки №1 «МИР» МАУК «Объединение библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | Соглашение с Департаментом культуры Вологодской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на создание модельных муниципальных библиотек «16» января 2024 г. № 19730000-1-2023-029 |  |
| 1.2 | Контрольная точка: «Проведение текущего ремонта помещений библиотеки, монтаж пожарной сигнализации» | - | - | - | - | 15.08.2024 | 15.08.2024 | Договоры с подрядными организациями: 1. Контракты с ООО «ВСК» № 8 от 05.02.2024, № 24 от 26.03.2024. 2. Контракты с ООО «Грандстрой» № 22 от 22.03.2024, № 25 от 28.03.2024. 3. Договор № 23 от 26.03.2024 ООО НПК «Аплэйк». 4. Контракт №30 от 29.03.2024 ООО НПК «Аплэйк» |  |
| 1.3. | Контрольная точка: «Приобретение мебели, оборудования» | - | - | - | - | 01.09.2024 | 01.09.2024 | Договоры на поставку мебели, оборудования: 1. Контракт № 7 от 05.02.2024 ИП Недыхалов В.В. 2. Договор № М/1013 от 14.02.2024 ООО ТЦ «Виста». 3. Контракт № 9 от 12.03.2024 ООО «НацПро Северо-Запад». 4. Контракт № 10 от 12.02.2024 ООО «Контракт СЗФО». 5 Контракты с ИП Борисова А.В. № 12 от 15.02.2024, № 15 от 13.03.2024, № 28 от 27.03.2024. 6. Договор № 3257 от 11.03.2024 ООО "ДОСТУПНАЯ СТРАНА" 7. Контракт № 16 от 18.03. 2024 ООО «Евроторг». 8. Контракт № 17 от 19.03.2024 ООО СКМ «Питер Пэн». 9. Контракт № 19 от 20.03.2024 ИП Руднева Л.С. 10. Контракт 18 от 20.03.2024 ИП Грушин А.В. 11. Контракт № 20 от 21.03.2024 ООО «Технология плюс». 12. Контракт № 26 от 26.03. 2024 ООО «Фрейм Групп». 13. Контракт № 27 от 27.03.2024 ООО «Образовательные технологии «Новация». 14. Контракт № 29 от 27.03.2024 ООО «Адмирал» |  |
| 1.4. | Контрольная точка: «Комплектование книжного фонда (приобретение, обработка, расстановка)» | - | - | - | - | 15.09.2024 | 15.09.2024 | Договоры на поставку книжной продукции, оборудования для электронной книговыдачи: 1. Контракты с ООО СКМ «Питер Пэн» №11 от 12.02.2024, №13 от 15.02.2024, №14 от 06.03.2024. 2. Договор №1 от 05.02.2024 «Урал-Пресс Черноземье» 3. Договор №А-12798 от 05.03.2024 ООО «ЭйВиДи-Систем» |  |
| 1.5. | Контрольная точка: «Обучение сотрудников» | - | - | - | - | 01.09.2024 | 01.09.2024 | Договоры на обучение сотрудников библиотеки: 1. Договор №1 от 30.01.2024 «Российская государственная библиотека» г. Москва 2. Договор № ВнУЦ/ПК-41 от 04.03.2024 ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» |  |
| 1.6. | Контрольная точка: «Открытие библиотеки» | - | - | - | - | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Проведено торжественное открытие модельной библиотеки |  |
| 2. | Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности на сцене зала Камерного театра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс.чел. | единиц | 1 | 1 | 1 |  |  | Соглашение с Департаментом культуры Вологодской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на оснащение муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек «16» января 2024 г. № 19730000-1-2023-028 |  |
| 2.2. | Контрольная точка: «Выбор поставщика оборудования» | - | - | - | - | 20.01.2024 | 20.01.2024 | Запрос коммерческих предложений на поставку оборудования |  |
| 2.3. | Контрольная точка: «Поставка оборудования» | - | - | - | - | 01.04.2024 | 22.03.2024 | Договор на поставку и монтаж оборудования №КТ/02-24 от 19.01.2024. Акт приёмки оборудования от 22.03.2024 |  |
| 2.4. | Контрольная точка: «Монтаж оборудования» | - | - | - | - | 01.07.2024 | 01.07.2024 |  |  |
| 2.5. | Контрольная точка: «Приёмка выполненных работ» | - | - | - | - | 01.07.2024 | 01.07.2024 | Акт выполненных работ |  |

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год, тыс. руб. | Исполнение за 9 мес. 2024 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание модельной библиотеки №1 «МИР» МАУК «Объединение библиотек» |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий бюджет | 21 947,0 | 21 947,0 | 100 | В рамках заключённых договоров на выполнение текущего ремонта и приобретения оборудования для модельной библиотеки №1 МАУК «Объединение библиотек» |
| 1.1.1. | Бюджетные расходы, в том числе: | 21 711,6 | 21 711,6 | 100 |  |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет | 7 680,0 | 7 680,0 | 100 |  |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет | 2 294,0 | 2 294,0 | 100 |  |
| 1.1.1.3. | Городской бюджет | 11 737,6 | 11 737,6 | 100 |  |
| 1.1.2. | Внебюджетные источники | 235,4 | 235,4 | 100 |  |
| 2. | Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности на сцене зала Камерного театра |  |  |  |  |
| 2.1. | Общий бюджет | 10 468,3 | 10 468,3 | 100 | В рамках заключённых договоров на поставку и монтаж светового оборудования для МАУК «Камерный театр» |
| 2.1.1. | Бюджетные расходы, в том числе: | 10 468,3 | 10 468,3 | 100 |  |
| 2.1.1.1. | Федеральный бюджет | 9 044,6 | 9 044,6 | 100 |  |
| 2.1.1.2. | Областной бюджет | 376,9 | 376,9 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | Городской бюджет | 1 046,8 | 1 046,8 | 100 |  |
| 2.1.2. | Внебюджетные источники | – | – | – |  |
| 3. | Капитально отремонтированы муниципальные музеи |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий бюджет | 416,1 | 416,1 | 100 |  |
| 3.1.1. | Бюджетные расходы, в том числе: | 416,1 | 416,1 | 100 |  |
| 3.1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| 3.1.1.2. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| 3.1.1.3. | Городской бюджет | 416,1 | 416,1 | 100 |  |
| 3.1.2. | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе: | 32 831,400 | 32 831,400 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 16 724,600 | 16 724,600 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 2 670,900 | 2 670,900 | 100 |  |
|  | Городской бюджет | 13 200,500 | 13 200,500 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 235,400 | 235,400 | 100 |  |

IV. Дополнительная информация

Проблемные вопросы и риски отсутствуют по состоянию на 31.12.2024