УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

______________Стрижова Н.В.

«___» _____________20 ___ г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 2024 год

«Современная школа»

(наименование проекта)

- Анализ достижения целевых показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство средней общеобразовательной школы в 106 мкр на 1500 мест | объект | 1 | 0 | – | 0 | Ввод школы планируется в феврале 2025 года |
| 2. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ед. | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 100,0 |  |

- Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях | объект | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии городскому бюджету» | - | - | - | - | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Соглашение |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка: «Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен» | - |  |  |  | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Контракт |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка: «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено» | - |  |  |  | 31.12.2024 | Февраль 2025 | Разрешение |  |
| 1.2 | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | единиц | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Контрольные точки не установлены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3 | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | ед. | 3 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии городскому бюджету | - | - | - | - | 29.02.2024 | 25.01.2023 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджету муниципального образования области 25.01.2023 № 19730000-1-2023-013 |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка: «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | - | - | - | 31.12.2024 | до 01.04.2024 | Заключены контракты на поставку оборудования |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | - | - | - | 31.12.2024 | 30.07.2024 | Оборудование поставлено |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | - | - | - | 31.12.2024 | 01.01.2025 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 2 | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | чел. | 1888 | - | 1888 | - | - | Х |  |
| 2.1.1. | Контрольные точки не установлены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

- Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб. | Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  |  |  |  |
| 1.1. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Средняя общеобра-зовательная школа в 106 мкр.1.1.1. | Общий бюджет | 1 821 620,5 | 1 604 460,0 | 88,08 | В рамках муниципального контракта от 07.02.2023 реализуется строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр» и закупка оборудования. Подрядной организацией не предоставлена исполнительная документация на фактически выполненные работы |
| 1.1.1.1 | Бюджетные расходы, в том числе: | 1 821 620,5 | 1 604 460,0 | 88,08 |  |
| 1.1.1.2. | Федеральный бюджет | 441 633,6 | 441 633,6 | 100 |  |
| 1.1.1.3. | Областной бюджет | 1 240 744,7 | 1 045 613,1 | 84,27 |  |
| 1.1.1.4. | Городской бюджет | 139 242,3 | 117 223,3 | 84,19 |  |
| 1.1.2. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 1.2. | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Общий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.1 | Бюджетные расходы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.2. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.4. | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 1.3. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Общий бюджет | 21 175,6 | 21 175,6 | 100,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «12» января 2024 г. № 19730000-1-2023-031 между департаментом образования Вологодской области и мэрией города Череповца о предоставление из бюджета Вологодской области в 2024 году бюджету городского округа города Череповца субсидии на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
| 1.3.1.1 | Бюджетные расходы, в том числе: | 21 175,6 | 21 175,6 | 100,0 |  |
| 1.3.1.2. | Федеральный бюджет | 20 326,5 | 20 326,5 | 100,0 |  |
| 1.3.1.3. | Областной бюджет | 846,9 | 846,9 | 100,0 |  |
| 1.3.1.4. | Городской бюджет | 2,1 | 2,1 | 100,0 |  |
| 1.3.2. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 2. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  |  |  |  |
| 2.1. | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Общий бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2.1.1.1 | Бюджетные расходы, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2.1.1.2. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2.1.1.4. | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2.1.2. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе: | 1 842 796,10 | 1 625 645,50 | 88,2 |  |
|  | Федеральный бюджет | 461 960,10 | 461 960,10 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 1 241 591,60 | 1 046 460,00 | 84,3 |  |
|  | Городской бюджет | 139 244,40 | 117 225,40 | 84,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |

IV. Дополнительная информация

–