УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

______________Н.В. Стрижова

«___» _____________20 ___ г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 2024 год

«Успех каждого ребенка»

(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 82,8 | 83 | - | 100,2 |  |
| 2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 40 | 46,94 | - | 117,0 | Охват обучающихся 6-11 классов в рамках Единой модели профориентации в том числе на цифровой платформе «Билет в будущее» - 19 237 чел. |
| 3. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ед. | - | - | - | - | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 4. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | % | 14,62 | 30,0 | - | 205,2 | На 31.12.2024 охват 15569 (кол-во обучающихся и кол-во участников мероприятий: Кванториум – 4389 Мобильный Кванториум – 3474 It-куб – 2486 Школьные Кванториумы: СОШ № 14 – 2270 ОЦ № 11 – 1834 СОШ № 17- 1116 |

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | тыс ед. | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка: «Закуплено, доставлено и налажено оборудование» | - | - | - | - | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Акт приемки оборудования |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | - | - | - | - | 31.12.2024 | 01.01.2025 | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |
| 1.2. | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети | тыс. чел. | 2,56 |  | 2,56 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  |  |
| 1.2.1 | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | ед. | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
| 1.3.1 | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечено проведение открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | млн чел. | 0,0147 |  | 0,0147 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  |  |
| 1.4.1 | Контрольные точки не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб. | Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Указывается наименование мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий бюджет | 3 218,5 | 2 985,1 | 92,7 | Осуществлен возврат неосвоенных средств |
| 1.1.1. | Бюджетные расходы, в том числе: | 3 218,5 | 2 985,1 | 92,7 | Осуществлен возврат неосвоенных средств |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет | 3 089,5 | 2 865,4 | 92,7 | Осуществлен возврат неосвоенных средств |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет | 128,7 | 119,4 | 92,7 | Осуществлен возврат неосвоенных средств |
| 1.1.1.3. | Городской бюджет | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| 1.1.2. | Внебюджетные источники | - | - |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе: | 3 218,5 | 2 985,1 | 92,7 | Осуществлен возврат неосвоенных средств |
|  | Федеральный бюджет | 3 089,5 | 2 865,4 | 92,7 | Осуществлен возврат неосвоенных средств |
|  | Областной бюджет | 128,7 | 119,4 | 92,7 | Осуществлен возврат неосвоенных средств |
|  | Городской бюджет | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |

IV. Дополнительная информация