УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

________________А.С. Дмитриев

«___» ________________20 ___ г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 2024 год

«Жилье»

(наименование проекта)

- Анализ достижения целевых показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв.м | 97,0 | 80,5 | 97,0 | 83 | Уменьшение объема ввода произошло в результате переноса застройщиками сроков завершения строительства (все МКД строятся на коммерческой основе) |
| 2. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: - коммунальное хозяйство | единица | 1 | 1 | 1 | 100% |  |

- Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения | Целевое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание условий для обеспечения граждан жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья | тыс. кв.м | 97 | 80,5 | 105,9 |  | - | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | - | - | - | - | В течение реализации проекта в соответствии с поступившими | В течение реализации проекта в соответствии с поступившими |  |  |
| 2 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализован проект по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства (объект капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского проспекта») | единица | 1 | 1 | 1 | 31.12.2024 | - | - |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ» | - | - | - | - | 01.03.2023 | 01.03.2024 | Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка: «Выполнены строительно-монтажные работы» | - | - | - | - | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |

- Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб. | Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализован проект по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства (объект капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского проспекта») |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий бюджет | 528 738 | 506 658 | 95,8 |  |
| 1.1.1. | Бюджетные расходы, в том числе: | 528 738 | 506 658 | 95,8 |  |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет | 129 823 | 124 402 | 95,8 |  |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет | 359 004 | 344 012 | 95,8 |  |
| 1.1.1.3. | Городской бюджет | 39 911 | 38 245 | 95,8 |  |
| 1.1.2. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе: | 528 738 | 506 658 | 95,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 129 823 | 124 402 | 95,8 |  |
|  | Областной бюджет | 359 004 | 344 012 | 95,8 |  |
|  | Городской бюджет | 39 911 | 38 245 | 95,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

IV. Дополнительная информация

-