ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Образование»

за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2023 год | Факт за 1 кв. 2023 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, ед. | 43 | 43 | 100 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2023 год, тыс.руб. | Факт за 1 кв. 2023 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | Реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в структурных подразделениях | 16 703,6 | 1 603,1 | 10 | Исполнение по итогу 2023 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта

Проблемные вопросы отсутствуют.