ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Экология»

за 1 квартал 2023 год

Информация о реализации регионального проекта «Чистый воздух»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2023 год | Факт за 1 кв. 2023 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, с нарастающим итогом, %\* | 84,1320 | - | - | Информация об исполнении показателя по итогам года размещается на официальном интернет-портал правовой информации Вологодской области (https://vologda-oblast.ru/dokumenty/1917214/)Значение показателя размещается в Единой межведомственной информационно- статистической системе (ЕМИС) |
| 2 | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м\* | 10,4300 | 1,03 | 9,8 % | По информации ООО «Газпром газомоторное топливо» от 02.02.2023 №02/05-02/0249-23, от 02.03.2023 № 02.05-20/0507/23. |

\*Показатели в соответствии с Паспортом регионального проекта Чистый воздух (Вологодская область) (ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie\_ukazov\_prezidenta1\_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/).

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2023 год, тыс. руб. | Факт за 2023 год, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Закупка трамвайных вагонов | 600 000,0 | 600 000,0 | 100 | Средства федерального бюджета. В рамках муниципального контракта от 20.09.2022 № 0130300016822000011\_1 |

III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта

Проблемные вопросы отсутствуют.