ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Образование»

за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта

«Современная школа»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2023 год | Факт за 1 квартал 2023 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства,% | 96,4 | 0 | 0 | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |
| 2 | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельностьисключительно по адаптированным основнымобщеобразовательным программам, ед. (накопительным итогом) | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 3 | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед.(накопительным итогом) | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 4 | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам», %  | 64,2 | 0 | 0 | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |
| 5 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, место(накопительным итогом) | 1500 | 1500 | 100,0 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2023 год, тыс. руб. | Факт за 1 квартал 2023 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр-н | 407 306,9 | 32 398,1 | 8,0 | Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на строительство объекта «Средняя общеобразовательнаяшкола в 106 мкр-н», срок окончания выполнения работ – 31.07.2024. В настоящее время ведутся работы по строительству школы |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.