ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Демография»

за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2023 год | Факт за 1 квартал2023 года | %выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, % | 51,6 | 50,8 | 98,45 | Указаны фактические значения исполнения показателей за 2022 год. Значения показателей за 2023 год будут рассчитаны на основании годового статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», сформированного по состоянию на 31.12.2023 |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности детей и молодежи, % | 84,0 | 83,6 | 99,52 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщина 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан среднего возраста, % | 49,5 | 42,7 | 86,26 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся ФкиС в общей численности граждан старшего возраста, % | 18,0 | 15,5 | 86,11 |
| 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 47,50 | 44,25 | 93,16 |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, % | 8,6 | - | - | Показатель установлен впервые; значение показателя за 2023 год будет рассчитано на основании годовых статистических отчетов по форме № 5-ФК «Сведения по подготовке спортивного резерва», сформированного по состоянию на 31.12.2023 |
| 7 | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 1,0 | 0 | 0 | Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2023 год городу не выделена – внесение изменений в показатели планируется произвести в ближайшее время |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2023 год | Факт за 1 квартал2023 года | %выполненияот плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 18 954,0 | 0,0 | 0,0 | Порядок расходования субсидии утвержден 24.03.2023 (распоряжение мэрии города от 24.03.2023 № 238-р) |
|  | Итог | 18 954,0 | 0,0 | 0,0 |  |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

В отчетном периоде мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования не осуществлялось.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

-