ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Образование»

за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | План на 2023 год | Факт за 1 квартал 2023 года | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 93,0 | 86,0 | 92,5 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 25 | 46,3 | 185,2 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 3 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 40 | 89,8 | 224,5 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 4 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 18,6 | 46,5 | 250,0 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 5 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. (нарастающим итогом) | 40 | 37 | 92,5 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |
| 6 | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», ед. (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 100,0 |  |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2023 год, тыс.руб. | Факт за 1 квартал 2023 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 10 018,40 | 0,00 | 0,00 | Исполнение планируется по итогу 2023 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.