ОТЧЕТ

о реализации национального проекта «Образование»

за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. изм | План на 2023 год | Факт за 1 кв. 2023 г. | % выполнения от плана | Пояснения, причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 64,63 | 0 | 0 | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |
| 2 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | 37 | 0 | 0 | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 93,5 | 63,9 | 68,3 | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |
| 4 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 0,0359 | 0,0359 | 100,0 |  |
| 5 | Обеспечено проведение открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, млн чел. | 0,012132 | 0 | 0 | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |
| 6 | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети, тыс. чел. | 2,127 | 0 | 0 | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2023 год, тыс. руб. | Факт за 1 квартал 2023 года, тыс. руб. | % выполнения от плана | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 905,11 | 0,00 | 0,00 | Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года |

III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.